## 표지
전자식 복무관리 시스템 구축 프로젝트
메뉴 구조도
| 문서관리번호 | DP-1010
| 단계 | 설계
| 작성일 | 2021-02-01
| 작성자 | 강정기
No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distribution outside other company Security without prior written approval from Built1 © Copyright Built1 Corporation 2021

## Document Control
검토 및 승인
구분 | 구축사 |  |  | 고객사
| 성명 | 일자 | 서명 | 성명 | 일자 | 서명
작성자 | 강정기 | 2021-02-01 | Kang Jeong-gi
검토자
PM
제◦개정 이력
버전 | 변경일 | 변경 내역 |  |  |  | 담당자
1.0 | 2021-02-01 | 최초 문서 작성 |  |  |  | 강정기

## 메뉴구조도
메뉴 구조도
프로세스 |  |  | 태스크 |  | 개발항목
[8 empty] | 총괄관리자 | 학과관리자 | 지도교수 | 전문연구요원
ID | 명칭 |  | ID | 명칭 | ID | 명칭 | 설명
SER | 복무관리 | Service management | SER10 | 명부관리 | ESM_SER_1000 | 명부 |  | V | V | V
[5 empty] | ESM_SER_1010 | 명부기록 |  | V |  |  | V
|  |  | SER20 | 출퇴근 | ESM_SER_2000 | 출퇴근기록 |  | V | V |  | V
[5 empty] | ESM_SER_2010 | 출퇴근사진 |  | V | V
|  |  | SER30 | 복무확인서 | ESM_SER_3000 | 신청 |  | V |  |  | V
[5 empty] | ESM_SER_3010 | 대리신청 |  | V
[5 empty] | ESM_SER_3020 | 발급현황 |  | V
|  |  | SER40 | 국외여행허가추천서 | ESM_SER_4000 | 신청 |  | V |  |  | V
[5 empty] | ESM_SER_4010 | 발급 |  | V
[5 empty] | ESM_SER_4020 | 발급현황 |  | V
EDU | 교육소집 | Educational convocation | EDU10 | 교육정보 | ESM_EDU_1000 | 교육소집계획 |  | V
[5 empty] | ESM_EDU_1010 | 교육소집통지확인 |  | V
ELE | 전자결재 | Electronic authorization | ELE10 | 양식관리 | ESM_ELE_1000 | 양식함 |  | V
[5 empty] | ESM_ELE_1010 | 양식함관리 |  | V
|  |  | ELE20 | 문서관리 | ESM_ELE_2000 | 양식보관문서 |  | V
[5 empty] | ESM_ELE_2010 | 임시보관문서 |  | V |  |  | V
[5 empty] | ESM_ELE_2020 | 상신문서 |  | V |  |  | V
[5 empty] | ESM_ELE_2020 | 반려회수문서 |  | V |  |  | V
|  |  | ELE30 | 결재문서 | ESM_ELE_3000 | 결재대기문서 |  | V | V | V
[5 empty] | ESM_ELE_3010 | 결재완료문서 |  | V | V | V
[5 empty] | ESM_ELE_3020 | 결재반려문서 |  | V | V | V
|  |  | ELE40 | 결재관리 | ESM_ELE_4000 | 전자결재관리 |  | V | V
[5 empty] | ESM_ELE_4010 | 결재선관리 |  | V | V
|  |  | ELE50 | 사후관리 | ESM_ELE_5000 | 사후처리 |  | V |  |  | V
BOR | 게시판 | Board | BOR10 | 공지관리 | ESM_BOR_1000 | 공지사항 |  | V | V | V | V
[5 empty] | ESM_BOR_1010 | 협업공지 |  | V
|  |  | BOR20 | 질의응답 | ESM_BOR_2000 | 1:1문의 |  | V |  |  | V
[5 empty] | ESM_BOR_2010 | FAQ |  | V | V | V | V
|  |  | BOR30 | 서식정보 | ESM_BOR_3000 | 서식자료실 |  | V | V | V | V
SDL | 복무현황 | Service data list | SDL10 | 복무정보 | ESM_SDL_1000 | 일일복무현황 |  | V | V | V
[5 empty] | ESM_SDL_1010 | 관리자알림 |  | V | V | V
[5 empty] | ESM_SDL_1020 | 출력물 |  | V | V
CER | 인증관리 | Certification management | CER10 | 인증기준 | ESM_CER_1000 | 단말기현황 |  | V | V
[5 empty] | ESM_CER_1010 | 단말기관리 |  | V
[5 empty] | ESM_CER_1020 | QR코드관리 |  | V
[5 empty] | ESM_CER_1030 | 모바일인증 |  | V
SYS | 시스템관리 | System management | SYS10 | 시스템설정 | ESM_APP | 로그인, 로그아웃 |  | V
[5 empty] | ESM_SYS_1010 | 사용자등록 |  | V
[5 empty] | ESM_SYS_1020 | 메뉴등록 |  | V
[5 empty] | ESM_SYS_1030 | 언어코드등록 |  | V
|  |  | SYS20 | 관리자설정 | ESM_SYS_2000 | 총괄관리자 설정 |  | V
[5 empty] | ESM_SYS_2010 | 관리자설정 |  | V
|  |  | SYS30 | 공휴일관리 | ESM_SYS_3000 | 공휴일지정 |  | V
|  |  | SYS40 | 시스템설정 | ESM_SYS_4000 | FAQ말머리설정 |  | V
[5 empty] | ESM_SYS_4010 | 복무확인서설정 |  | V
[5 empty] | ESM_SYS_4020 | 출퇴근상태설정 |  | V
|  |  | SYS50 | 발급제한설정 | ESM_SYS_5000 | 발급제한학과설정 |  | V

## WBS_E-HRD_수정 (hidden)
단계 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | 주요 산출물 | 최종 목표 | 주간 실적 관리 |  |  |  | Days |  | 1월 | [19 empty] | 2월 | [19 empty] | 3월 | [24 empty] | 4월 | [19 empty] | 5월 | [24 empty] | 6월 | [19 empty] | 7월 | [19 empty] | 8월 | [24 empty] | 9월 | [19 empty] | 10월 | [19 empty] | 11월 | [24 empty] | 12월
[6 empty] | 목표 | 실적 | 달성율 | 지연 task |  |  | W1 |  |  |  |  | W2 |  |  |  |  | W3 |  |  |  |  | W4 |  |  |  |  | W5 |  |  |  |  | W6 |  |  |  |  | W7 |  |  |  |  | W8 |  |  |  |  | W9 |  |  |  |  | W10 |  |  |  |  | W11 |  |  |  |  | W12 |  |  |  |  | W13 |  |  |  |  | W14 |  |  |  |  | W15 |  |  |  |  | W16 |  |  |  |  | W17 |  |  |  |  | W18 |  |  |  |  | W19 |  |  |  |  | W20 |  |  |  |  | W21 |  |  |  |  | W22 |  |  |  |  | W23 |  |  |  |  | W24 |  |  |  |  | W25 |  |  |  |  | W26 |  |  |  |  | W27 |  |  |  |  | W28 |  |  |  |  | W29 |  |  |  |  | W30 |  |  |  |  | W31 |  |  |  |  | W32 |  |  |  |  | W33 |  |  |  |  | W34 |  |  |  |  | W35 |  |  |  |  | W36 |  |  |  |  | W37 |  |  |  |  | W38 |  |  |  |  | W39 |  |  |  |  | W40 |  |  |  |  | W41 |  |  |  |  | W42 |  |  |  |  | W43 |  |  |  |  | W44 |  |  |  |  | W45 |  |  |  |  | W46 |  |  |  |  | W47 |  |  |  |  | W48 |  |  |  |  | w49
[5 empty] | 100 | 38.5684 | 38.5684 | 100% | 0 | 1872 | 722 | 2010-01-04 |  |  |  |  | 2010-01-11 |  |  |  |  | 2010-01-18 |  |  |  |  | 2010-01-25 |  |  |  |  | 2010-02-01 |  |  |  |  | 2010-02-08 |  |  |  |  | 2010-02-15 |  |  |  |  | 2010-02-22 |  |  |  |  | 2010-03-01 |  |  |  |  | 2010-03-08 |  |  |  |  | 2010-03-15 |  |  |  |  | 2010-03-22 |  |  |  |  | 2010-03-29 |  |  |  |  | 2010-04-05 |  |  |  |  | 2010-04-12 |  |  |  |  | 2010-04-19 |  |  |  |  | 2010-04-26 |  |  |  |  | 2010-05-03 |  |  |  |  | 2010-05-10 |  |  |  |  | 2010-05-17 |  |  |  |  | 2010-05-24 |  |  |  |  | 2010-05-31 |  |  |  |  | 2010-06-07 |  |  |  |  | 2010-06-14 |  |  |  |  | 2010-06-21 |  |  |  |  | 2010-06-28 |  |  |  |  | 2010-07-05 |  |  |  |  | 2010-07-12 |  |  |  |  | 2010-07-19 |  |  |  |  | 2010-07-26 |  |  |  |  | 2010-08-02 |  |  |  |  | 2010-08-09 |  |  |  |  | 2010-08-16 |  |  |  |  | 2010-08-23 |  |  |  |  | 2010-08-30 |  |  |  |  | 2010-09-06 |  |  |  |  | 2010-09-13 |  |  |  |  | 2010-09-20 |  |  |  |  | 2010-09-27 |  |  |  |  | 2010-10-04 |  |  |  |  | 2010-10-11 |  |  |  |  | 2010-10-18 |  |  |  |  | 2010-10-25 |  |  |  |  | 2010-11-01 |  |  |  |  | 2010-11-08 |  |  |  |  | 2010-11-15 |  |  |  |  | 2010-11-22 |  |  |  |  | 2010-11-29 |  |  |  |  | 2010-12-06
Design | D1. 프로젝트 준비 |  |  |  | 6.1432 | 6.1432 | 6.1432 | 100% | 0 | 115 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 전체 추진 방법론 수립 |  |  | 0.53419 | 0.53419 | 0.53419 | 100% | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 전체 일정 초안 수립 | Project 수행 Approach | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1
|  |  | 추진 조직 및 역할 정의 | WBS | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1
|  |  | 전체 추진 계획 검토 및 확정 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 초안 Review 및 Revision |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | 1
|  |  | 추진일정 초안 리뷰 및 확정 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [8 empty] | 1 | 1
|  | As-Is 시스템 분석 및 요구사항서 검토 및 승인 |  |  | 1.8697 | 1.8697 | 1.8697 | 100% | 0 | 35 | 35 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 과정관리 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 1
|  |  | 평가 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 1
|  |  | 차수 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 1
|  |  | 강사 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 1
|  |  | 수강신청 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [11 empty] | 1 | 1
|  |  | 입과 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [12 empty] | 1 | 1
|  |  | 학습 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [13 empty] | 1 | 1
|  |  | 참여학습 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | 수료 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [14 empty] | 1 | 1
|  |  | 행정 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [15 empty] | 1 | 1
|  |  | 정산 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [15 empty] | 1 | 1
|  |  | 협력사 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [17 empty] | 1
|  |  | 홈페이지 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [17 empty] | 1
|  |  | 사외위탁 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [17 empty] | 1
|  |  | 시스템 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [17 empty] | 1 | 1
|  |  | 블렌디드 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [18 empty] | 1 | 1
|  |  | 역량진단 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [19 empty] | 1
|  |  | 요구사항서 검토 및 승인 |  | 0.53419 | 0.53419 | 0.53419 | 100% | 0 | 10 | 10 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 개발업체선정 |  |  | 3.7393 | 3.7393 | 3.7393 | 100% | 0 | 70 | 70 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 제안요청서(RFP) 작성 |  | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 | 100% | 0 | 20 | 20 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 제안요청서(RFP) 검토/승인 |  | 0.53419 | 0.53419 | 0.53419 | 100% | 0 | 10 | 10 | [30 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 업체 제안 리뷰 |  | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 100% | 0 | 25 | 25 | [40 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 검토 및 승인 |  | 0.80128 | 0.80128 | 0.80128 | 100% | 0 | 15 | 15 | [50 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| D2. AS-is 분석 |  |  |  | 5.1816 | 5.1816 | 5.1816 | 100% | 0 | 97 | 97 | [85 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 업체 Solution Pilot 계획 수립 |  |  | 0.21368 | 0.21368 | 0.21368 | 100% | 0 | 4 | 4 | [85 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 업체 Solution Pilot 계획 수립 | As-Is 분석 Template | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [85 empty] | 1 | 1
|  |  | 요건정의사전 설문지 작성(1,2차) | 인터뷰 질의서, 인터뷰 수행 계획 | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [88 empty] | 1 | 1
|  | 업체 Solution Pilot 수행 및 Gap 분석 수행 |  |  | 4.9679 | 4.9679 | 4.9679 | 100% | 0 | 93 | 93 | [85 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 자기학습정보 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [88 empty] | 1 | 1
|  |  | HRD트렌드 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [88 empty] | 1 | 1
|  |  | 권한별정보제공 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [88 empty] | 1 | 1
|  |  | 타시스템연계 |  | 0.64103 | 0.64103 | 0.64103 | 100% | 0 | 12 | 12 | [88 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | HRD제도 |  | 0.64103 | 0.64103 | 0.64103 | 100% | 0 | 12 | 12 | [88 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 교육안내 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [88 empty] | 1 | 1
|  |  | 진단 및 계획 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [88 empty] | 1 | 1
|  |  | 수강관리 |  | 0.16026 | 0.16026 | 0.16026 | 100% | 0 | 3 | 3 | [93 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | 시설운영관리 | Survey 양식 | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 통계관리 |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 교육행정관리 |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 과정개발관리 |  | 0.16026 | 0.16026 | 0.16026 | 100% | 0 | 3 | 3 | [90 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | 과정관리 |  | 0.16026 | 0.16026 | 0.16026 | 100% | 0 | 3 | 3 | [90 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | 강사관리 |  | 0.37393 | 0.37393 | 0.37393 | 100% | 0 | 7 | 7 | [88 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 교육비관리 |  | 0.37393 | 0.37393 | 0.37393 | 100% | 0 | 7 | 7 | [88 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 학습관리 |  | 0.16026 | 0.16026 | 0.16026 | 100% | 0 | 3 | 3 | [93 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | 평가관리 |  | 0.16026 | 0.16026 | 0.16026 | 100% | 0 | 3 | 3 | [96 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | 수료관리 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [99 empty] | 1
|  |  | 사이버학습 |  | 0.37393 | 0.37393 | 0.37393 | 100% | 0 | 7 | 7 | [93 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 교육기획 |  | 0.37393 | 0.37393 | 0.37393 | 100% | 0 | 7 | 7 | [88 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| D3. To-Be 설계 |  |  |  | 19.8184 | 16.3462 | 16.3462 | 100% | 0 | 371 | 306 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Organization Structure |  |  | 0.80128 | 0.80128 | 0.80128 | 100% | 0 | 15 | 15 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Organization Structure 정의 |  | 0.80128 | 0.80128 | 0.80128 | 100% | 0 | 15 | 15 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Key Data Structure 설계 |  |  | 12.3397 | 11.2714 | 11.2714 | 100% | 0 | 231 | 211 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Key Data 대상 선정 | 인터뷰 질의서, 인터뷰 수행 계획 | 0.80128 | 0.80128 | 0.80128 | 100% | 0 | 15 | 15 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Key Data Structure 설계 |  | 0.80128 | 0.80128 | 0.80128 | 100% | 0 | 15 | 15 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 자기학습정보 |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 시설정보 |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | HRD트렌드 |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 권한별정보제공 |  | 1.8697 | 1.6026 | 1.6026 | 100% | 0 | 35 | 30 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 타시스템연계 |  | 1.8697 | 1.6026 | 1.6026 | 100% | 0 | 35 | 30 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | HRD제도 |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 교육안내 |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 진단 및 계획 |  | 0.16026 | 0.16026 | 0.16026 | 100% | 0 | 3 | 3 | [103 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | 수강관리 |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [105 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 시설운영관리 |  | 0.53419 | 0.53419 | 0.53419 | 100% | 0 | 10 | 10 | [115 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 통계관리 |  | 0.80128 | 0.53419 | 0.53419 | 100% | 0 | 15 | 10 | [105 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 교육행정관리 |  | 0.16026 | 0.16026 | 0.16026 | 100% | 0 | 3 | 3 | [100 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | 과정개발관리 |  | 0.53419 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 10 | 5 | [120 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 과정관리 |  | 0.32051 | 0.32051 | 0.32051 | 100% | 0 | 6 | 6 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 강사관리 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [98 empty] | 1 | 1
|  |  | 교육비관리 |  | 0.16026 | 0.16026 | 0.16026 | 100% | 0 | 3 | 3 | [103 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | 학습관리 |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [106 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 평가관리 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [109 empty] | 1 | 1
|  |  | 수료관리 |  | 0.37393 | 0.37393 | 0.37393 | 100% | 0 | 7 | 7 | [103 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 사이버학습 |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [100 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 교육기획 |  | 1.6026 | 1.6026 | 1.6026 | 100% | 0 | 30 | 30 | [100 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Setup List & Documentation 정의 |  |  | 1.0684 | 0.80128 | 0.80128 | 100% | 0 | 20 | 15 | [100 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 사용자 메뉴 리스트 확정 |  | 1.0684 | 0.80128 | 0.80128 | 100% | 0 | 20 | 15 | [110 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Integration Point |  |  | 5.3419 | 3.2051 | 3.2051 | 100% | 0 | 100 | 60 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | WP Data I/F 방안 수립 |  | 2.6709 | 1.6026 | 1.6026 | 100% | 0 | 50 | 30 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | HRM Data I/F 방안 수립 |  | 2.6709 | 1.6026 | 1.6026 | 100% | 0 | 50 | 30 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 교육/개발 환경 |  |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [85 empty] | 1 | 1
|  |  | 교육/개발 장비 준비 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [85 empty] | 1
|  |  | 교육/개발 장비 Setup |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [86 empty] | 1
|  |  | 교육/개발 시스템 S/W 설치 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [86 empty] | 1
|  |  | DB Instance 운영계획 수립 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [88 empty] | 1 | 1
| D4. Gap List 도출 |  |  |  | 2.938 | 2.4038 | 2.4038 | 100% | 0 | 55 | 45 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Gap List 도출 |  |  | 2.938 | 2.4038 | 2.4038 | 100% | 0 | 55 | 45 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 현행업무, 고객요구사항 및 이슈 분석 |  | 1.3355 | 1.3355 | 1.3355 | 100% | 0 | 25 | 25 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Gap 도출 및 List 작성 |  | 1.3355 | 1.0684 | 1.0684 | 100% | 0 | 25 | 20 | [105 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 검토 및 승인 |  | 0.26709 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | [130 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| D5. 개발계획 수립 |  |  |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [105 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 개발계획 수립 |  |  | 0.26709 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 5 | 5 | [105 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 개발항목 우선 순위 확정 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [105 empty] | 1 | 1
|  |  | FD 및 화면설계 일정 수립 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [107 empty] | 1 | 1
|  |  | 검토 및 승인 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [109 empty] | 1
| D6. 화면설계서 작성 |  |  |  | 3.0983 | 1.6026 | 1.6026 | 100% | 0 | 58 | 30 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 화면설계서 작성 및 계열사 워크샵 |  |  | 3.0983 | 1.6026 | 1.6026 | 100% | 0 | 58 | 30 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 화면설계서 작성 |  | 2.938 | 1.6026 | 1.6026 | 100% | 0 | 55 | 30 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 계열사 화면 UI 배포 |  | 0.053419 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [134 empty] | 1
|  |  | 계열사 피드백 완료 |  | 0.053419 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [138 empty] | 1
|  |  | 계열사 최종 검토 승인 |  | 0.053419 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [141 empty] | 1
Construction | C1. 개발표준 수립 |  |  |  | 4.4872 | 3.2051 | 3.2051 | 100% | 0 | 84 | 60 | [90 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 개발표준 수립 |  |  | 4.4872 | 3.2051 | 3.2051 | 100% | 0 | 84 | 60 | [90 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 화면 UI Design 시안 작업 |  | 2.4038 | 1.8697 | 1.8697 | 100% | 0 | 45 | 35 | [90 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 화면 UI 시안 검토 |  | 1.8697 | 1.3355 | 1.3355 | 100% | 0 | 35 | 25 | [100 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 화면 UI 시안 승인 |  | 0.21368 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | [133 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| C2. Data 전환 전략 및 계획 수립 |  |  |  | 4.0064 | 0.80128 | 0.80128 | 100% | 0 | 75 | 15 | [115 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Data 전환 전략 및 계획 수립 |  |  | 4.0064 | 0.80128 | 0.80128 | 100% | 0 | 75 | 15 | [115 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 전환 전략 수립 |  | 1.8697 | 0.53419 | 0.53419 | 100% | 0 | 35 | 10 | [115 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 이관 항목 및 방안 정의 |  | 0.80128 | 0.26709 | 0.26709 | 100% | 0 | 15 | 5 | [120 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 이관 방안 수립 |  | 1.3355 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0 | [125 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| C3. FD 작성 |  |  |  | 3.1517 | 1.6026 | 1.6026 | 100% | 0 | 59 | 30 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | FD 작성 |  |  | 3.1517 | 1.6026 | 1.6026 | 100% | 0 | 59 | 30 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | FD 작성 기준 수립 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [95 empty] | 1
|  |  | FD 작성 계획 수립 |  | 0.053419 | 0.053419 | 0.053419 | 100% | 0 | 1 | 1 | [96 empty] | 1
|  |  | Functional Design |  | 2.8312 | 1.4957 | 1.4957 | 100% | 0 | 53 | 28 | [97 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 검토 및 승인 |  | 0.21368 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | [146 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| C4. 개발항목 개발 및 단위 개발 항목 테스트 |  |  |  | 11.4316 | 1.015 | 1.015 | 100% | 0 | 214 | 19 | [95 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 개발 일정 계획 수립 |  |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [95 empty] | 1 | 1
|  |  | TD 및 개발 일정 수립 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [95 empty] | 1 | 1
|  | 기술설계서(TD) 작성 |  |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [95 empty] | 1 | 1
|  |  | 기술 설계서(TD) 작성 |  | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 100% | 0 | 2 | 2 | [95 empty] | 1 | 1
|  | 개발 |  |  | 5.609 | 0.80128 | 0.80128 | 100% | 0 | 105 | 15 | [110 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 개발 Coding |  | 5.609 | 0.80128 | 0.80128 | 100% | 0 | 105 | 15 | [110 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 인터페이스 처리 |  |  | 4.5406 | 0 | 0 | 0% | 0 | 85 | 0 | [130 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 인터페이스 처리 |  | 4.5406 | 0 | 0 |  | 0 | 85 | 0 | [130 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 개발 항목 테스트(PI 테스트 완료) |  |  | 1.0684 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0 | [220 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 개발항목 테스트 |  | 0.53419 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | [220 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 개발항목 테스트 오류 수정 |  | 0.53419 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | [220 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| C5. 단위업무 테스트 (CRP) Case & Script 작성 |  |  |  | 7.4786 | 0 | 0 | 0% | 0 | 140 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 단위업무 테스트 Case & Script 작성 |  |  | 4.8077 | 0 | 0 | 0% | 0 | 90 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 단위업무 테스트 Case 정의 |  | 1.6026 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 단위업무 테스트 Case Script 작성(CRP) |  | 1.6026 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 단위업무 테스트 계획 수립 |  | 1.6026 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 단위업무 테스트(CRP) Setup |  |  | 0.80128 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 단위업무 테스트 데이터 준비 및 이행 |  | 0.80128 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 단위업무 테스트(CRP) 수행 및 결과 정리 |  |  | 1.8697 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 단위업무 테스트 수행 |  | 1.6026 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 단위업무 테스트 분석 결과 정리 |  | 0.10684 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | [220 empty] | 1 | 1
|  |  | 단위업무 테스트 분석 결과 리뷰 |  | 0.16026 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | [222 empty] | 1 | 1 | 1
| C6. 업무연계 테스트(EP) 수행 |  |  |  | 7.3184 | 0 | 0 | 0% | 0 | 137 | 0 | [175 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 시스템 연동 테스트 계획 수립 |  |  | 3.2051 | 0 | 0 | 0% | 0 | 60 | 0 | [175 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 시스템 연동 테스트 계획 수립 |  | 1.0684 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | [175 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 업무연계 테스트 Scenario 정의 |  | 1.0684 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | [175 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 업무연계 테스트 Scenario Script 작성 |  | 1.0684 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | [175 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | EP Setup |  |  | 3.2051 | 0 | 0 | 0% | 0 | 60 | 0 | [175 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Common Setup |  | 1.0684 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | [175 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Module별 Setup |  | 1.0684 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | [175 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 단위업무 테스트 데이터 준비 및 이행 |  | 1.0684 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | [175 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 업무연계 테스트 수행 및 결과 정리 |  |  | 0.90812 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17 | 0 | [180 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 업무 연계 테스트 수행 |  | 0.74786 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 0 | [180 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 업무 연계 테스트 결과 분석 |  | 0.053419 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [194 empty] | 1
|  |  | 업무 연계 테스트 분석 결과 정리 |  | 0.053419 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [194 empty] | 1
|  |  | 업무 연계 테스트 분석 결과 리뷰 |  | 0.053419 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [194 empty] | 1
| C7. Data 이관 수행 |  |  |  | 16.0256 | 0 | 0 | 0% | 0 | 300 | 0 | [150 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1차 이관 대상 Data 추출/정제/이행 |  |  | 4.8077 | 0 | 0 | 0% | 0 | 90 | 0 | [150 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 추출 |  | 2.4038 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 0 | [150 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 정제 | 데이터마이그레이션 양식 제공 | 2.4038 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 0 | [150 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2차 이관 대상 Data 추출/정제/이행 |  |  | 3.2051 | 0 | 0 | 0% | 0 | 60 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 추출 |  | 1.0684 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 정제 |  | 1.0684 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 이행 |  | 1.0684 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 0 | [195 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 컨텐츠 이관 대상 Data 추출/정제/이행 |  |  | 6.4103 | 0 | 0 | 0% | 0 | 120 | 0 | [135 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 추출 |  | 2.1368 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | [135 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 정제 |  | 2.1368 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | [135 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 이행 |  | 2.1368 | 0 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | [135 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 최종 이관 대상 Data 추출/정제/이행 |  |  | 1.6026 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | 0 | [215 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 추출 |  | 0.53419 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | [215 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 정제 |  | 0.53419 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | [215 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Data 이행 |  | 0.53419 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | [215 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| C8. Setup List & Documentation |  |  |  | 0.26709 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | [215 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Setup Document 정의(최종) |  |  | 0.26709 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | [215 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Setup Document(최종) |  | 0.26709 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | [215 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| C9. 통합 테스트(INT) 수행 |  |  |  | 5.235 | 0 | 0 | 0% | 0 | 98 | 0 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 통합 테스트(INT) 계획 수립 |  |  | 1.1218 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21 | 0 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 통합 테스트 계획 수립 |  | 0.37393 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 통합 테스트 Scenario 정의 |  | 0.37393 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 통합 테스트 Scenario Script 작성 |  | 0.37393 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Applicaton Setup |  |  | 2.2436 | 0 | 0 | 0% | 0 | 42 | 0 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Common Setup |  | 0.37393 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Module Setup |  | 0.37393 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Setup 결과 정리 |  | 0.37393 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 통합 테스트 데이터 준비 및 이행 |  | 0.37393 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Setup 변경사항 보완(PROD) |  | 0.37393 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 최종Setup 점검(PROD) |  | 0.37393 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | [213 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 통합 테스트 수행 및 결과 정리 |  |  | 1.8697 | 0 | 0 | 0% | 0 | 35 | 0 | [220 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 통합 테스트 수행 |  | 0.80128 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 0 | [220 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 통합 테스트 분석 결과 정리 |  | 0.53419 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | [225 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 통합 테스트 분석 결과 리뷰 |  | 0.53419 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | [225 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Integration | I1 사용자권한설정 |  |  |  | 0.80128 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 0 | [215 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 사용자권한설정 |  |  | 0.80128 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 0 | [215 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 권한 Matrix File 작성 |  | 0.26709 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | [215 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 사용자 권한 설정 Setup 및 Test 수행 |  | 0.26709 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | [220 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 사용자 권한 변경 사항 보완 |  | 0.26709 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | [220 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| I2. 최종 운영 점검 테스트 |  |  |  | 0.64103 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 0 | [208 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 운영 점검 테스트 |  |  | 0.64103 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 0 | [208 empty] | 1 | 1
|  |  | 운영 점검 테스트 계획 수립 |  | 0.10684 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | [208 empty] | 1 | 1
|  |  | 운영 점검 테스트 수행 | To-Be Process별 IT 기능 요건 | 0.53419 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | [210 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Stabilize | S1. 사용자 교육 |  |  |  | 0.26709 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | [218 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 사용자 교육 |  |  | 0.26709 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | [218 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | 사용자 교육 계획 수립 |  | 0.10684 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | [218 empty] | 1 | 1
|  |  | 사용자 교육 교재 작성 |  | 0.10684 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | [218 empty] | 1 | 1
|  |  | 사용자 교육 시행(집체) |  | 0.053419 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [220 empty] | 1
| S2. Go-Live 준비 |  |  |  | 1.4423 | 0 | 0 | 0% | 0 | 27 | 0 | [230 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Go-Live 방안 수립 |  |  | 1.3889 | 0 | 0 | 0% | 0 | 26 | 0 | [230 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Go-Live 전략 수립 | 구축단계 수행 계획서 | 0.53419 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | [230 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Go-Live Check List 작성 |  | 0.42735 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | [235 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Help Desk 운영방안 수립 |  | 0.42735 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | [235 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 구현계획 수립 |  |  | 0.053419 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | [243 empty] | 1
|  |  | Go-Live | 구축단계 수행 계획서 | 0.053419 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [243 empty] | 1
Impl. Plan

## Lookups (hidden)
Code | Description | 개발유형 | 난이도 |  | 예상공수
Type
Add-On | 추가 개발 사항 | Add-On | 상 | Add-On상 | 10
Report | Report 구현 | Add-On | 중 | Add-On중 | 7
Migration | Data Conversion 및 Migration | Add-On | 하 | Add-On하 | 5
Interface | 모듈간 또는 시스템간 interface | I/F | 상 | I/F상 | 7
|  | I/F | 중 | I/F중 | 5
개발유형 |  | I/F | 하 | I/F하 | 3
Con. Program | Concurrent Program | Report | 상 | Report상 | 5 | Con. Program | Con. Program: Concurrent Program | Con. Program: Con. Program
Forms | Forms 개발대상 | Report | 중 | Report중 | 4 | Forms | Forms: Forms 개발대상 | Forms: Forms
Web (Java) | Web 화면 개발 대상 (Java 개발 대상) | Report | 하 | Report하 | 3 | Web (Java) | Web (Java): Web 화면 개발 대상 (Java 개발 대상) | Web (Java): Web (Java)
Procedure | PL/SQL Procedure로 개발할 대상 | Migration | 상 | Migration상 | 3 | Procedure | Procedure: PL/SQL Procedure로 개발할 대상 | Procedure: Procedure
BIEE | BIEE로 구현할 분석/통계 보고서 | Migration | 중 | Migration중 | 2 | BIEE | BIEE: BIEE로 구현할 분석/통계 보고서 | BIEE: BIEE
OZ | OZ 보고서로 개발할 양식화된 보고서 | Migration | 하 | Migration하 | 1 | OZ | OZ: OZ 보고서로 개발할 양식화된 보고서 | OZ: OZ
Hyperion | Hyperion으로 구현할 보고서 |  |  |  |  | Hyperion | Hyperion: Hyperion으로 구현할 보고서 | Hyperion: Hyperion
Siebel | Siebel로 구현할 보고서 |  |  |  |  | Siebel | Siebel: Siebel로 구현할 보고서 | Siebel: Siebel
EAI | 전자결재 시스템을 제외한 타 시스템간 Interace |  |  |  |  | EAI | EAI: 전자결재 시스템을 제외한 타 시스템간 Interace | EAI: EAI
전자결재/Forms | 전자결재와 Forms간의 Interface |  |  |  |  | 전자결재↔Forms | 전자결재↔Forms: 전자결재와 Forms간의 Interface | 전자결재/Forms: 전자결재↔Forms
전자결재/Web | 전자결재와 Web 화면과의 Interface |  |  |  |  | 전자결재↔Web | 전자결재↔Web: 전자결재와 Web 화면과의 Interface | 전자결재/Web: 전자결재↔Web
Web ADI | Oracle Web ADI 기능을 이용한 자료 Download/Upload |  |  |  |  | Web ADI | Web ADI: Oracle Web ADI 기능을 이용한 자료 Download/Upload | Web ADI: Web ADI
SSHR | SSHR 개발 화면 (java 개발 화면이지만, 필요에 의해 구분) |  |  |  |  | SSHR | SSHR: SSHR 개발 화면 (java 개발 화면이지만, 필요에 의해 구분) | SSHR: SSHR
Period
R | Real Time
D | Daily
W | Weekly
M | Monthly
Q | Quarterly
Y | Yearly
X | 기타
Priority
H | High
M | Medium
L | Low
Complexity
VE | Very Easy
E | Easy
M | Moderate
C | Complex
VC | Very Complex
Yes or No
Y | Yes
N | No
테스트 단계
Intra | Intra Module Test
Inter | Inter Module Test
Int 1 | 1차 Intergration Test
Int 2 | 2차 Intergration Test
Int 3 | 3차 Intergration Test
Open 전 | Open 전
Open 후 | Open 후
제외
Status
개발완료
테스트 중
테스트 후 수정 중
테스트 완료
개발 중
개발확정여부
Y | 개발확정
C | 재고려중
R | 제외확정
A | 개발확정 후 추가
부문
FCM
HCM
구매관리
재고관리
시설관리
공사관리
관리회계
SEM
CRM
MDM
Module
GL | GL: FCM>총계정원장관리
AP | AP: FCM>채무관리
AR | AR: FCM>채권관리
FA | FA: FCM>고정자산관리
TR | TR: FCM>자금관리
TX | TX: FCM>세무관리
FBS | FBS: FCM>펌뱅킹
HR | HR: HCM>인사관리
PAY | PAY: HCM>급여관리
OLM | OLM: HCM>교육관리
OTL | OTL: HCM>근태관리
REC | REC: HCM>채용관리
PO | PO: 구매관리>발주관리, 인터넷구매(IP), 공급업체포탈(ISP)
EBD | SRC: 구매관리>전자입찰, 전자계약, 전자세금계산서
INV | INV: 재고관리>자재수불관리
EAM | EAM: 시설관리>EAM
EPM | EPM: 공사관리>EPM
PFT | PFT: 관리회계>수익성분석
BOM | BOM: 관리회계>BOM
BSC | BSC: SEM>BSC
VBM | VBM: SEM>VBM
VBP | VBP: SEM>VBP
CDI | CDI : CRM>Customer Data Integration
CAM | CAM: CRM>Campaign
SFA | SFA: CRM>Sales Force Automation
MDM | MDM: MDM>Master Data Management

## Complexity기준 (hidden)
1.Complexity 기준
구분 | Description | Form |  | Report |  | Program
|  | New | Modified | New | Modified | New
VE | Very Easy | Risk가 매우 적음. 1 Block에 대하여 8개 이하의 Column에 대해 작업하며, 특별한 Functional Logic이 요구되지 않음 | 1. Form Text 혹은 Navigating의 변경과 같은 단순한 변경작업. 2. Form 처리 혹은 Table structure에의 변경사항이 없는 경우. 3. DFF의 단순한 Setup | 1. 하나의 SQL Statement로 구성되는 간단한 Report 2. Formatting의 최소화 | Format만 변경하는 경우 | 한 개 Table에 대해서 조작이 발생할 경우 '(예) Table Trigger를 이용하여 다른 Table에 하나의 Row를 Insert하는 경우
E | Easy | 하나 혹은 2~3개의 Block에 대해 20개 이하의 Column에 대한 작업의 경우임. 간단한 Functional Logic (단순한 Editing 혹은 Total 작업 등)이 요구되는 경우임. | 1. Form 처리 절차를 변경하는 경우(Field Validation, Formats) 2. Field를 추가하는 경우 3. Lookup Table Validation을 사용하거나 Cross-Validation을 사용하여 DFF를 적용하는 경우 | 1. Formatting이 어느정도 들어가는 경우. 2. 하나 혹은 두개의 Table에 대한 처리 로직이 반영되는 경우 | 1. Formatting이 어느정도 반영됨 2. 처리 Logic의 변경 없이 1~2개 정도의 Column이 추가됨 | 단순한 조건 로직이나 Looping을 사용하여 2~3개의 Table을 Handling하는 경우
M | Moderate | 하나 혹은 2~3개의 Block에 대해 20개 이상의 Column에 대한 작업의 경우임. 중요한 Functional Logic (계산 로직 수정, 다른 Form을 Call, Flexfield Validation)이 요구되는 경우임. | 새로운 Field가 많이 추가되고 Logic, Table Structure 등의 상당 부분이 Re-design되거나 build되는 경우 | 1. Master-Detail 관계의 다수의 Table을 Query하는 경우 2. 중요한 처리 로직 및 Formatting이 반영되는 경우 | 1. Report format이나 data에 대한 많은 변경이 발생되는 경우 2. 추가 Table에 대한 Access가 필요할 경우 | 몇가지 조건, 계산 로직이나 Looping을 사용하여 3개 이상의 Table을 Handling하는 경우
C | Complex | 3개 이상의 Block에 대하여 20개 이상의 Column에 대해 작업하는 경우. 복잡하고 추가의 Functional Logic이 요구되는 경우. 하나 이상의 다른 Prg(Form, Concurrent, DB Trigger, Report, Upload…)를 Call하는 경우 | Form 처리 방법이 많이 변경되며, 많은 Field or zone이 추가되고 Base table에 변경이 발생된다. (복잡성과 Risk로 인하여 신규 Form을 작성하는 것이 보다 효율적일 가능성이 많다) | 1. 복잡한 처리 로직과 Report Formatting이 필요한 경우 2. 다수의 테이블을 사용하여 Hierarchy 구조나 2차원 테이블 형태로 보여주는 경우 | Report Format이나 처리 절차에 많은 변경이 발생하는 경우 (신규 Report를 개발하는 것이 더욱 효율적일 수 있다.) | 정교한 조건, 계산 로직이나 Looping을 사용하여 5개 이상의 Table을 Handling하는 경우

## Criteria (hidden)
2. Customization 대상별 공수 예정 수치
개발유형 | Description | Design |  |  |  | Build
|  | VE | E | M | C | VE | E | M | C
Con. Program | Con. Program: Concurrent Program | 0.25 | 1 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 5
Forms | Forms: Forms 개발대상 Form을 신규로 추가하는 경우 (새로 개발하는 것과 동일한 수준임) | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5
Web (Java) | Web (Java): Web 화면 개발 대상 (Java 개발 대상) JAVA Form을 신규로 추가하는 경우(새로 개발하는 것과 동일한 수준임) | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 0.65 | 1.3 | 3.25 | 6.5
Procedure | Procedure: PL/SQL Procedure로 개발할 대상 신규 Program 또는 Program 수정 (SQL*Plus, PL/SQL, Pro*C, SQL*Loader, DB Trigger / Custom Library)-Conversion 포함 | 0.25 | 1 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 5
BIEE | BIEE: BIEE로 구현할 분석/통계 보고서 | 0.3125 | 0.625 | 1.5625 | 2.5 | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75
OZ | OZ: OZ 보고서로 개발할 양식화된 보고서 | 0.175 | 0.35 | 0.875 | 1.4 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.1
Hyperion | Hyperion: Hyperion으로 구현할 보고서 | 0.3125 | 0.625 | 1.5625 | 2.5 | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75
Siebel | Siebel: Siebel로 구현할 보고서 | 0.3125 | 0.625 | 1.5625 | 2.5 | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75
EAI | EAI: 전자결재 시스템을 제외한 타 시스템간 Interace ERP와 다른 시스템과의 연결을 실시할 경우 사용한다. 1. Open Interface Table을 이용 2. Direct 접속 방식을 이용 | 0.25 | 1 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 5
전자결재/Forms | 전자결재↔Forms: 전자결재와 Forms간의 Interface | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5
전자결재/Web | 전자결재↔Web: 전자결재와 Web 화면과의 Interface | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 5
Web ADI | Web ADI: Oracle Web ADI 기능을 이용한 자료 Download/Upload | 0.175 | 0.35 | 0.875 | 1.4 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.1
SSHR | SSHR: SSHR 개발 화면 (java 개발 화면이지만, 필요에 의해 구분) | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 0.65 | 1.3 | 3.25 | 6.5
LG전자 : Guideline
개발유형 | Description | Design VE: Design; Build VE: Build
|  | VE | E | M | C | VE | E | M | C
Con. Program | Con. Program: Concurrent Program | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10
Forms | Forms: Forms 개발대상 Form을 신규로 추가하는 경우 (새로 개발하는 것과 동일한 수준임) | 0.5 | 1.5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | : Oracle Global Guideline
Web (Java) | Web (Java): Web 화면 개발 대상 (Java 개발 대상) JAVA Form을 신규로 추가하는 경우(새로 개발하는 것과 동일한 수준임) | 0.5 | 1.5 | 3 | 5 | 1.3 | 2.6 | 6.5 | 13
Procedure | Procedure: PL/SQL Procedure로 개발할 대상 신규 Program 또는 Program 수정 (SQL*Plus, PL/SQL, Pro*C, SQL*Loader, DB Trigger / Custom Library)-Conversion 포함 | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10
BIEE | BIEE: BIEE로 구현할 분석/통계 보고서 | 0.625 | 1.25 | 3.125 | 5 | 1.25 | 2.5 | 5 | 7.5
OZ | OZ: OZ 보고서로 개발할 양식화된 보고서 | 0.35 | 0.7 | 1.75 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2
Hyperion | Hyperion: Hyperion으로 구현할 보고서 | 0.625 | 1.25 | 3.125 | 5 | 1.25 | 2.5 | 5 | 7.5
Siebel | Siebel: Siebel로 구현할 보고서 | 0.625 | 1.25 | 3.125 | 5 | 1.25 | 2.5 | 5 | 7.5
EAI | EAI: 전자결재 시스템을 제외한 타 시스템간 Interace ERP와 다른 시스템과의 연결을 실시할 경우 사용한다. 1. Open Interface Table을 이용 2. Direct 접속 방식을 이용 | 0.5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10
전자결재/Forms | 전자결재↔Forms: 전자결재와 Forms간의 Interface | 0.5 | 1.5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10
전자결재/Web | 전자결재↔Web: 전자결재와 Web 화면과의 Interface | 0.5 | 1.5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10
Web ADI | Web ADI: Oracle Web ADI 기능을 이용한 자료 Download/Upload | 0.35 | 0.7 | 1.75 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2
SSHR | SSHR: SSHR 개발 화면 (java 개발 화면이지만, 필요에 의해 구분) | 0.5 | 1.5 | 3 | 5 | 1.3 | 2.6 | 6.5 | 13